Приложение

 913/15

**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области**

**(за январь-декабрь 2017 года)**

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: **администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области** |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь - декабрь 2017 года |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (*в соответ-ствии с «дорож-ной картой»*) | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия (*по состоянию на 01.01.2018*) | Наименование целевого показателя (*в соответствии с «дорожной картой»)* | Значение целевого показателя | Примечание |
| Плановое значение на 2017 год *(в соответствии с «дорожной картой»)* | Фактическое значение *(по состоянию на 01.01.2018)* | Методика расчета показателей, источник информации (статистика, ведомственные отчеты и др.)  |
| Мероприятия из плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции |  |
| 2.3.2. | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий округа, а именно:- ликвидация убыточных предприятий;- повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | В течение 2017 года администрацией округа реализовывался комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий округа.Для осуществления контроля за деятельностью муниципальных предприятий и принятия своевременных решений по повышению эффективности их деятельности принят и реализуется ряд нормативно-правовых актов (постановлений):1) «Об обязательной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области» №2207 от 13.10.2016 г.;2) «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области, Положения о комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области и об утверждении состава комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области» №2333 от 28.10.2016 г.3) «Об утверждении Порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию» №2376 от 01.11.2016 г.4) «Об утверждении порядка согласования распоряжения недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями учредителем, либо приобретенным муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества» №2866 от 28.12.2016 г.5) «Об утверждении Порядка согласования администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки» №1451 от 15.07.2016 г.6) «Об оплате труда руководителей муниципальных предприятий г.о.г. Кулебаки Нижегородской области» №661 от 07.04.2016 г.7) «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» №48 от 24.01.2011 г.Управлением экономики проводится ежеквартальный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий округа. Ежегодно (а в случае ухудшения финансового состояния МУПа – по мере необходимости) проводится рассмотрение и оценка деятельности муниципальных предприятий на заседаниях балансовых комиссий, после которых предприятиями проводится разработка и согласование с курирующим заместителем главы администрации комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности.За 12 месяцев 2017 года было проведено 3 заседания балансовых комиссий, где была проанализирована деятельность 7-ми МУПов. Деятельность всех МУПов признана удовлетворительной. Руководителями всех муниципальных предприятий округа разработаны планы мероприятий по повышению эффективности их деятельности, отчет о выполнении которых предоставляется ими ежеквартально.В целях повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных предприятий городского округа постановлением администрации г.о.г. Кулебаки от 09.08.2017 г. № 2049 были внесены дополнения в Положение об оплате труда руководитетелей муниципальных предприятий, а именно:- введено премирование руководителей за реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности производственного процесса, повлекшие за собой снижение себестоимости выпускаемой продукции (оказываемых услуг) не менее чем на 2%;- в Перечень планируемых показателей, влияющих на оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, добавлен показатель «Выполнение плана организационно-технических мероприятий».В результате проведенных мероприятий по итогам 2017 года доля прибыльных муниципальных предприятий на территории округа увеличилась по сравнению с 2016 годом и составила 87,5% (было 71,4%). Всего на территории городского округа существует 8 муниципальных предприятий, убыток по итогам 2017 года получен на 1 предприятии МУП «Фармация». | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 78,0 | 87,5 | 1. Ведомственные отчеты предприятий, КУМИ администрации г.о.г. Кулебаки;2. Протоколы балансовых комиссий по результатам деятельности МУПов по итогам 2016 года, 3 кварталов 2017 года.3. Прогнозные данные муниципальных предприятий (форма 1,2 бухгалтерского баланса) |
| 2.3.6. | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики | За отчетный период издан ряд постановлений администрации, составляющих комплесный план по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями г.о.г.Кулебаки Нижегородской области:- «Об утверждении плановых показателей деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки на 2017 год» от 30.12.2016г. №2901;- «Об утверждении расчета части прибыли муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2016 год, подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Кулебаки Нижегородской области в 2017 году» от 12.05.2017 №938;- «О перечислении в бюджет г.о.г. Кулебаки Нижегородской области части прибыли за 2015г. МУП «Райводоканал»» от 29.06.2017 №1425;- «О создании муниципального предприятия г.о.г. Кулебаки Нижегородской области «ДомоУправляющая компания» (МП «ДУК»), утверждении Устава и назначении директора предприятия» от 17.04.2017г. №718;- «О перечислении в бюджет г.о.г. Кулебаки Нижегородской области части прибыли за 2015г. МУП «Райводоканал»» от 29.06.2017г. №1425;- «О внесении дополнений в постановление администрации г.о.г. Кулебаки Нижегородской области «Об утверждении Порядка согласования администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа город Кулебаки» №1451 от 15.07.2016 г.» №2089 от 31.08.2017 г.; - «О внесении изменений в Устав Муниципального предприятия городского округа город Кулебаки «Пассажирское автотранспортное предприятие» № 1779 от 03.08.2017г.Подготовлен проект Решения Совета депутатов г.о.г. Кулебаки- «Об освобождении в 2017 году МУП «Райводоканал» от уплаты в бюджет г.о.г. Кулебаки Нижегородской области части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающегося в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2016г.» (от 20.06.2017г. №61) | 1. Правовой акт органов местного самоуправления, ед. | 1 | 1 | Всего принято 6 НПА, входящих в единый комплексный план по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями г.о.г. Кулебаки |
| 2.3.8. | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2017 год, утвержден Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 29.11.2016 года №222 (в редакции решения Совета депутатов г.о.г. Кулебаки Нижегородской области от 27.01.2017 г. № 4, от 28.02.2017 г. № 13, от 31.03.2017г. № 29, от 22.09.2017 г. № 78). В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2017 год включено 8 объектов (в соответствии с внесенными в прогнозный план (программу) изменениями и дополнениями). В течение 2017г. продано 4 объекта муниципальной собственности, включенных в прогнозный план приватизации на 2017г.Договор купли-продажи на 1 объект был расторгнут по соглашению сторон (ООО «МИКО»).2 объекта, включенные в план приватизации, были выставлены на торги, но по результатам рассмотрения аукцион в отношении 2 лотов был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 1 объект, включенный в прогнозный план приватизации, на торги не выставлялся в связи с отсутствием потенциальных покупателей.1 объект исключен из плана приватизации | Муниципальный правовой акт, ед. | 1 | 1 | Всего принято 6 НПА по внесению изменений в Прогонзный план приватизации муниципального имущества |
| 2.3.10 | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | За отчетный период только муниципальным предприятием г.о.г. Кулебаки «Пассажирское автотранспортное предприятие» осуществлена продажа имущества. Реализовано 3 единицы автотранспорта посредством проведения торгов. Информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности г.о.г. Кулебаки Нижегородской области, а также о предоставлении его в аренду посредством проведения торгов (аукциона, конкурса) размещается по мере проведения соответствующих торгов на официальном интернет-сайт [www.кулебаки-округ.рф](http://www.кулебаки-округ.рф) и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также в газете «Кулебакский металлист». | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | постоянно | постоянно | Ведомственный отчёт КУМИ |
| 2.3.12 | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд, принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | В конкурсной документации, размещаемой для осуществления закупок для муниципальных нужд, не устанавливаются преференции для хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. Указанные хозяйствующие субъекты принимают участие в конкурсных процедурах на общих основаниях. | 1. Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | постоянно | постоянно | Ведомственный отчёт отдела муниципальных закупок управления экономики администрации г.о.г. КулебакиДля справки: всего за 2017 г. объявлено и проведено 154 конкурентных процедур закупок. В 6 процедурах принимали участие хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (стали победителями).  |
| 2.18.1 | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и администрацией г. о. г. Кулебаки о внедрении Стандарта развития конкуренциина территории Нижегородской области | Заключено Соглашение № 105 от 18.02.2016 г. о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между министерством экономики Нижегородской области и адмиинстрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и размещено на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, посвященном развитию конкуренции | Заключение и реализация соглашения, % | 100,0 | 100,0 | <http://кулебаки-округ.рф/netcat_files/userfiles/ekonomika/Sokolova/razvitie_konkurentsii/g.o.g._Kulebaki.pdf> |
| 2.18.2 | Разработка и реализация ведомственного плана в разрезе структурных подразделений администрации округа | Издано постановление администрации г.о.г. Кулебаки от 11.08.2016 г. № 1655 «Об утверждении Ведомственного плана по реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию конкуренции на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» в разрезе структурных подразделений администрации, ответственных за реализацию данного Плана, которое размещено н официальном сайте городского округа в разделе «Развитие конкуренции» в подразделе «Ведомственный план» <http://кулебаки-округ.рф/kontakty/upravlenie-ekonomiki/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurentsii-v-gogkulebaki/>  |  | 100,0 | 100,0 | Дополнительно сообщаем, что администрацией г.о.г. Кулебаки разработан и реализовывался структурными подразделениями План мероприятий по повышению в 2017 году рейтинга г.о.г. Кулебаки в части оценки деятельности по содействию развития конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, составленный по итогам 2016 года |

Начальник отдела экономики управления экономики Е.В. Соколова